## Feuil1
Journal De Bord
Date | Travail Prevues | Tâche réalisé | Tâche réalisé | Problèmes | Ce que j'ai appris
2021-11-29 | Planification | Mise en place du schéma d'organisation |  | Aucun
2021-11-30 | Prise en Main de GitHub & Recherche d'information sur le NFC | Liaison entre l'IDE Visual Studio et GitHub & Création de la documentation NFC |  | Aucun | J'ai appris à lié Git avec un IDE
2021-12-01 | Commencer L'Interface Web | Page principal de l'interface Web terminer |  | Aucun | Renforcé mes connaissances HTML/CSS
2021-12-02 | (Interface Web) Page de connexion | Commencement du design de la page |  | Aucun | Renforcé mes connaissances en HTML/CSS
2021-12-03 | Terminer la Page de Connexion | Page de connexion terminer |  | Aucun | Renforcé mes connaissances HTML/CSS
2021-12-06 | Gérer les événements des boutons | Système de Connexion mis en place |  | Aucun | Renforcé mes connaissances en JS
2021-12-07 | Gérer les événements sur le bouton Deconnexion & Rafraîchir | Système de Connexion et Deconnexion fonctionnel avec un bouton de rafraichissement |  | Aucun | Renforcé mes connaissances en JS/HTML/CSS
2021-12-08 | Prise en main node JS | Liaison de l'interface Web avec Electron |  | Aucun | Renforcé mes connaissances en JS & Prise en main de l'api Electron
2021-12-09 | Intéraction entre l'interface WEB & Node JS |  |  | Pas d'intéraction entre le node JS & l'interface Web | Renforcé mes connaissances en JS
2021-12-10